《基于文化传承下的三山五园焕新IP设计》

## 1. 背景与目标

1.1 背景

- 时代语境：全球化与数字化冲击下，文化遗产传承需从静态保护转向创造性转化与创新性发展。三山五园于2021年获国家文物保护利用示范区授牌，进入活化新阶段。

- 现状痛点：

- 表达形式单一：以传统导览和静态展陈为主，缺乏与当代审美及媒介环境的有效对接。

- 受众结构老化：年轻群体参与度不足，文化代际传递存在断层。

- 内涵挖掘表层化：未能充分将历史、哲学、艺术精神转化为可感知、可互动的现代体验。

1.2 产品目标

- 核心理念：“文化为魂、设计为体、传播为用”，构建“一体两翼三驱动”实施框架。

- 业务目标：完成三山五园文化符号的系统提取，设计系列IP形象及相关文创产品，探索传统文化在现代社会的创新表达与传播路径。

- 交付目标：产出包含IP形象、宣传海报、文创制品及新媒体传播方案在内的系统性视觉资产包，为同类文化遗产IP化转型提供可借鉴的实践模式。

## 2. 故事介绍

### 2.1 用户场景

| 用户类型 | 核心场景 | 交互行为 |
| --- | --- | --- |
| 年轻群体（18-25岁） | 社交媒体浏览、校园文创市集、线上社群互动 | 阅读IP故事推文、使用动态表情包、参与A/B风格测试、购买/使用文创产品、提交UGC内容 |
| 文化爱好者/中年群体（35-50岁） | 线下专题展览、深度内容阅读、实物收藏 | 参观校园文化节展览、阅读专业解读内容、收藏主题海报/文创、填写认知与情感量表 |
| 专业/合作方（数字媒体/教育/供应链） | 资产调用、二次开发、课程教具应用 | 查阅《视觉识别手册》、调用IP核心模块进行AR/动画延展、参考《延伸开发建议方案》进行落地 |

### 2.2 价值分析

- 文化价值：实现从“物质遗存”到“功能记忆”的转化，构建历史与当代的对话场域，完成文化遗产的创造性转化。

- 社会与教育价值：通过IP化转译降低认知门槛，强化文化认同。

- 应用与商业价值：形成逻辑自洽、风格统一的基础视觉资产体系，提供即取即用的核心视觉模块与叙事框架，83%受访者表示愿意购买衍生文创，具备市场化转化路径。

- 方法论价值：沉淀“文化遗产IP化的三层转化模型”与“参与式设计阶段介入模式”，为大型文化景观遗产IP化提供可操作范例。

### 2.3 核心体验路径

### 2.4 基于项目实际量化评估

| 指标维度 | 目标达成值 | 评估依据 |
| --- | --- | --- |
| 认知提升 | 知识测试得分平均提升 42% | 20道前后测知识题对比 |
| 情感认同 | 亲近感 3.2→4.8分；时尚感 2.7→4.5分 | 语义差异量表测量 |
| 行为意向 | 购买意向 83%；增加参观频率意向 76% | 线上问卷统计 |
| 传播效果 | 平均互动率 8.7%（行业均值5.2%）；UGC投稿 200+件 | 新媒体后台数据/社群收集 |
| 覆盖规模 | 线上社群覆盖 800+人；线下展览参观 200+人 | 运营统计/签到记录 |

### 2.5 路径规划

| 阶段 | 周期 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 文化扫描 | 第1-2月 | 全景扫描、脉络梳理、绘制《文化时空图谱》、初期认知调研（423份问卷/32人访谈） | 文化生态认知框架、调研分析报告 |
| Phase 2 符号构建 | 第3-4月 | 符号识别编码、解构特征提取、四维评估模型排序、筛选12个核心锚点 | 《文化符号数据库》（47个核心符号档案） |
| Phase 3 IP转译 | 第5-6月 | 意象工作坊、风格A/B测试、确定“新国潮轻复古”基调、完成核心IP与衍生单元 | IP形象矩阵、视觉识别手册初稿 |
| Phase 4 叙事与原型 | 第7-8月 | 6组主题海报创作、12类文创设计、可用性测试（20人）、原型优化 | 海报电子稿/成品、文创打样、测试反馈报告 |
| Phase 5 传播与结题 | 第9-12月 | 新媒体矩阵运营、线下展览、数据量化评估、延伸方案编制、总结报告撰写 | 传播数据看板、结题报告书、延伸开发建议方案 |

## 3. 概要设计

### 3.1 模块设计

- 文化基因库模块：存储与管理三山五园物质/非物质文化符号，支持分层检索与特征调用。

- IP形象系统模块：核心角色设定、三视图、表情包、家族关系图谱、视觉规范（色彩/线条/质感）。

- 视觉叙事模块：6组主题海报（18张）、“时空折叠”叙事框架、跨媒介故事线。

- 衍生应用模块：12类文创产品设计（36款）、4套社交媒体视觉模板、AR交互/动态表情原型规划。

- 传播与反馈模块：新媒体内容库、线上问卷平台、线下体验点、用户反馈分析模型。

### 3.2 功能清单

| 模块 | 功能/内容项 | 说明（严格依据原文） |
| --- | --- | --- |
| 文化基因库 | 符号档案卡 | 记录来源位置、视觉特征、历史渊源、文化寓意、当代关联 |
|  | 四维评估模型 | 文化代表性/视觉识别性/情感连接性/设计转化性加权评分 |
| IP形象系统 | 角色设定库 | 5个系列核心形象+180个衍生单元，含背景故事与性格标签 |
|  | 视觉规范手册 | 造型几何化规则、经典色谱明度/饱和度适配参数、应用边界 |
| 视觉叙事 | 主题海报组 | 6组（18张），运用图层叠加/透明渐变实现历史与当代对话 |
|  | 空间叙事映射 | IP角色行为设定暗示其在园林系统“点-线-面”中的位置 |
| 衍生应用 | 文创产品库 | 学习办公/生活日用/服饰配件等12类36款，含材料工艺说明 |
|  | 社媒模板库 | 4套适配公众号/小红书的排版与视觉组件 |
| 传播反馈 | 参与式介入机制 | 阶梯式参与：感知（问卷）→创意（工作坊）→决策（投票） |
|  | 反馈分析模型 | 四维归类：功能需求/审美偏好/情感反应/文化认知 |

### 3.3 内容触点与媒介架构

Plain Text 具体实施架构 [线上宣传] ├─ 首页/内容流：IP故事解读、文化科普、设计幕后 ├─ IP图鉴页：角色设定、三视图、表情包下载入口 ├─ 海报展示页：6组主题叙事、时空折叠视觉解析 ├─ 文创产品页：12类产品展示、购买意向收集/问卷入 └─ 互动专区：UGC投稿入口、社群二维码、A/B测试投票 [线下展览] ├─ 导览区：三山五园文化时空图谱 ├─ IP展示区：核心形象立牌/衍生单元墙 ├─ 叙事体验区：海报实景融合/温变材料互动 └─ 反馈收集区：实物可用性测试台/纸质问卷/访谈预约 [数字资产手册] ├─ 品牌理念：文化为魂/设计为体/传播为用 ├─ 核心规范：色彩库/线条风格/叙事基调/家族化设计规则 ├─ 应用示例：平面/产品/数字平台适配示意 └─ 延伸接口：AR/教育/商业化开发建议路径

## 4. 详细设计

4.1 文化转译逻辑

- 提取法：将文化符号拆解为“形态-意义-情感”三个碱基。例：佛香阁→形态（八角攒尖/多层檐）/意义（宗教崇拜/皇权象征）/情感（崇高感/敬畏心）。

- 三层转化模型：物质遗存→文化符号（认知转化）→设计语言（表现转化）→用户感知（体验转化）。

4.2 视觉与叙事规范

- 视觉基调：“新国潮轻复古”。保留传统识别特征但适度几何化简化；沿用经典色谱但调整明度/饱和度适配屏幕与印刷；融合笔墨韵味与数字光滑质感。

- 家族化策略：共享一套视觉基因（色彩/线条），在形态细节上体现各园区差异，实现“和而不同”。

- 时空折叠叙事：打破线性时间观，海报运用图层叠加/透明渐变同屏呈现多时期景象；文创规划使用温变材料触发时代图像显现。

4.3 参与式反馈机制

- 介入节点：概念生成期（风格偏好测试）与原型测试期（可用性测试）引入用户参与最有效；文化分析期与技术实现期以专家深度工作为主。

- 知识分层体系：普通游客→通俗趣味内容；文化爱好者→深度专业解读；通过二维码等数字手段连接不同层级。

4.4 可用性与边界控制

- 核心原则：“核心事实严谨，细节表现灵活”。关键历史事件/人物/建筑形制严格循史；色彩/质感/角色性格允许艺术化处理。

- 实测优化：基于20名用户场景测试，调整书签尺寸适配常用书籍，优化手机壳图案握持遮挡问题，强化“实用性与美观性并重”。

## 5. 交付设计

### 5.1 数据分析设计

#### 数据采集与反馈触点

| 触点类型 | 采集字段/行为 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 内容曝光埋点 | 推文阅读量、页面停留时长、海报/图鉴滑动次数 | 新媒体后台数据追踪、线下展览参观动线观察 |
| 互动行为埋点 | 点赞/评论/分享数、UGC投稿提交、表情包下载点击 | 互动率计算（点赞+评论+分享）/阅读量、UGC累计收集 |
| 转化行为埋点 | 问卷链接点击率、填写完成度、社群扫码加入数 | 线上问卷平台回收、社群覆盖统计 |
| 测试反馈埋点 | A/B测试选项点击分布、可用性测试行为记录（握持/翻阅/遮挡） | 风格偏好测试、实物场景可用性测试、语义差异量表打分 |

#### 报表设计

| 报表名称 | 核心指标/维度 | 数据源与输出形式 |
| --- | --- | --- |
| 传播效果看板 | 总阅读量、平均互动率、UGC数量、社群规模 | 公众号后台导出、社群管理工具统计 |
| 用户画像与偏好报表 | 年龄分层风格偏好、A/B测试胜出方案 | 问卷交叉分析、风格测试投票结果可视化 |
| 认知与情感评估报表 | 知识测试前后测对比、语义差异量表得分（亲近感，时尚感） | 20道知识题得分统计、7分制量表数据聚合 |
| 产品可用性报表 | 四维反馈归类（功能需求/审美偏好/情感反应/文化认知）、实物痛点清单（尺寸/遮挡/材质） | 可用性测试观察记录、开放式问卷文本聚类分析 |
| 结题综合评估报告 | 目标达成度、方法论验证结论、延伸开发可行性评分、挑战与解决方案复盘 | 多维数据汇总、专家/指导教师评审意见、团队复盘文档 |